## Sheet1
| [Nombre proyecto] |  | Fecha inicio: |  | 2015-04-11
[ApellidosNombreAlumno]
Dep | Tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración estimada (dias) | Duración real (Dias) | % Completado | Horas reales dedicadas |  |  |  | A | p | r | [27 empty] | M | a | y | [28 empty] | J | u | n | [27 empty] | J | u | l
Fecha: | time axis 2015-04-11 to 2015-07-20
| 1.0 Identificación del problema | 2015-04-11 | 2015-04-12 | 2 | 2 | 0% | 8 | bar: 2015-04-11 to 2015-04-12
| 1.1 Recopilación de información | 2015-04-11 | 2015-04-11 | 1 | 1 | 0% | 8 | bar: 2015-04-11
X | 1.2 Conclusiones | 2015-04-12 | 2015-04-12 | 1 | 1 | 0% | bar: 2015-04-12
| 2.0 Análisis de requisitos | 2015-04-13 | 2015-04-24 | 11 | 12 | 0% | 0 | bar: 2015-04-13 to 2015-04-24
X | 2.1 Descripción de actores | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 1 | 1 | 0% | bar: 2015-04-13
| 2.2 Características del sistema | 2015-04-13 | 2015-04-15 | 3 | 3 | 0% | bar: 2015-04-13 to 2015-04-15
X | 2.3 Especificación de requerimientos funcionales | 2015-04-16 | 2015-04-18 | 3 | 3 | 0% | bar: 2015-04-16 to 2015-04-18
X | 2.4 Diagrama de caso de uso general | 2015-04-19 | 2015-04-20 | 2 | 2 | 0% | bar: 2015-04-19 to 2015-04-20
X | 2.5 Diseño de prototipo | 2015-04-21 | 2015-04-23 | 3 | 3 | 0% | bar: 2015-04-21 to 2015-04-23
X | 2.6 Requerimientos no funcionales | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 1 | 1 | 0% | bar: 2015-04-24
| 3.0 Diseño del sistema | 2015-04-25 | 2015-05-06 | 12 | 12 | 0% | 0 | bar: 2015-04-25 to 2015-05-06
X | 3.1 Diagrama de casos de uso | 2015-04-25 | 2015-04-27 | 3 | 3 | 0% | bar: 2015-04-25 to 2015-04-27
X | 3.2 Diagrama de secuencia | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2 | 2 | 0% | bar: 2015-04-28 to 2015-04-29
X | 3.3 Diagrama de colaboración | 2015-04-30 | 2015-05-01 | 2 | 2 | 0% | bar: 2015-04-30 to 2015-05-01
X | 3.4 Diagrama de clases | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 1 | 1 | 0% | bar: 2015-05-02
X | 3.5 Diagrama de componentes | 2015-05-03 | 2015-05-03 | 1 | 1 | 0% | bar: 2015-05-03
| 3.6 Diagrama de despliegue | 2015-05-03 | 2015-05-03 | 1 | 1 | 0% | bar: 2015-05-03
X | 3.6 Diseño de la BD | 2015-05-04 | 2015-05-06 | 3 | 3 | 0% | bar: 2015-05-04 to 2015-05-06
| 4.0 Codificación | 2015-05-07 | 2015-05-26 | 20 | 20 | 0% | 0 | bar: 2015-05-07 to 2015-05-26
X | 4.1 Construcción de la solución | 2015-05-07 | 2015-05-26 | 20 | 20 | 0% | bar: 2015-05-07 to 2015-05-26
| 5.0 Pruebas | 2015-05-27 | 2015-05-30 | 4 | 4 | 0% | 0 | bar: 2015-05-27 to 2015-05-30
X | 5.1 Pruebas de unidad | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2 | 2 | 0% | bar: 2015-05-27 to 2015-05-28
X | 5.2 Pruebas de integración | 2015-05-29 | 2015-05-30 | 2 | 2 | 0% | bar: 2015-05-29 to 2015-05-30
| 6.0 Mantenimiento, coste de la solución, futuras ampliaciones y documentación | 2015-05-31 | 2015-06-05 | 4 | 6 | 0% | 0 | bar: 2015-05-31 to 2015-06-03
X | 6.1 Mantenimiento | 2015-05-31 | 2015-05-31 | 1 | 1 | 0% | bar: 2015-05-31
| 6.2 Coste de la solución | 2015-05-31 | 2015-05-31 | 1 | 1 | 0% | bar: 2015-05-31
| 6.3 Futuras ampliaciones | 2015-05-31 | 2015-05-31 | 1 | 1 | 0% | bar: 2015-05-31
| 6.4 Conclusiones | 2015-05-31 | 2015-05-31 | 1 | 1 | 0% | bar: 2015-05-31
| 6.5 Revisión de la documentación | 2015-05-31 | 2015-06-05 | 4 | 6 | 0% | bar: 2015-05-31 to 2015-06-03
Ayuda:
- Modificar sólo las céldas verdes cuando sea necesario para replanificar.Las otras celdas contienen fórmulas que llenarán en los otros datos y formará el diagrama de Gantt. - En la columna TAREA se encuentra la tarea a realizar, que coincide con el punto indicado en la columna A del documento. - Haga doble clic en un campo en la fecha de inicio y fin de color verde para abrir un calendario pop-out para la selección de la fecha (totalmente recomendable, ya que las fechas internamente estan en formato americano). - En el gráfico, los porcentajes de tarea incompleta se muestra en gris oscuro (tareas principales son casi negro), mientras que los porcentajes completados se muestran en el color amarillo para las principales tareas y azul para las subtareas. - Los porcentajes en las listas se redondean hacia abajo. Si has completado el 50% de una tarea cuya duración es 5 días, 50% de los 5 días es 2,5 días; el gráfico redondear esto a 2 días por lo que sólo 2 de cada 5 céldas se mostrará como "hecho". - El rango de fecha cambia automáticamente cuando se cambia el valor de fecha de inicio. - IMPORTANTE: Antes de replanificar vosotros cualquier tarea (o subtarea) es mejor que me lo comuniqueis a mi, ya que una replanificación de una tarea arrastra a las demás, y hay que fijarse mucho en realizar el cambio, por lo que mejor yo lo superviso. - Tener en cuenta que se ha realizado una estimación de las tareas y subtareas. En muchos de vosotros no se cumplirá, ya que, por ejemplo, quienes no trabajen con bases de datos esa tarea no la tendrá, o quien tenga muy claro que va a realizar su programa es posible que los casos de uso les cueste un día. Lo importante es tenerlo en cuenta y replanificar. Este control nos servirá para, al final del todo, comprobar lo que cuesta realizar un desarrollo software y valorar económicamente nuestro producto.

## Sheet2
Curso | Modulos | Horas Docencia | Horas Dedicacion | ¿Aprobada? | ¿Matricularme de la asignatura?
1º | Programacion | 2 | 12 | No | Si
1º | EDD | 1 | 3 | No | Si
1º | FOL | 1 | 3 | No | Si
2º | Acceso a Datos | 2 | 8 | No | No
2º | Móviles | 1 | 7 | No | No
|  |  | Total Horas: | 22
|  |  | Seleccionar Grupo: | 20
Matricula no recomendable